## Product Backlog
Product Backlog
[9 empty] | DURAÇÃO DE SPRINT => | "10" dias
TEMA | ÉPICO | ID | TÍTULO DA HISTÓRIA DE USUÁRIO | DETALHES DA HISTÓRIA/REGRAS DE NEGÓCIO | IMPORTANCIA | ESFORÇO | CRITÉRIO DE PRONTO | PRECEDÊNCIA | SPRINT | RELEASE
T1 - Aplicação para o usuário final (Android) | E1 - Cadastro de Usuário | 1 | Cadastrar usuário | Como usuário, quero criar conta informando nome, data de nascimento, endereço, email, senha, foto ou utilizar o meu facebook para isso. | Alta | 21 | Tela - Cadastrar nome, cpf, data de nascimento, endereço, email, senha, foto |  | 1 | 1
|  | 2 | Gerenciar conta de usuário | Como usuário, posso atualizar nome, foto de perfil, endereço, email, senha. | Alta | 21 | Tela - Alterar nome, foto, endereço, email e senha | 1 - Cadastrar usuário | 1 | 1
| E2 - Adicionar amigos | 3 | Adicionar e gerenciar os amigos | Como usuário quero adicionar meus amigos no aplicativo para que possa convidá-los para eventos e formar grupos. | Alta | 21 | Tela - Adicionar amigos e lista com os amigos adicionados. | 1 - Cadastrar usuário | 1 | 1
| E3 - Cadastro de Grupos e Eventos | 4 | Cadastrar grupos | Como usuário quero criar grupos com os meus amigos. | Alta | 34 | Tela - Criar o grupo de amigos. | 3- Adiconar amigos | 2 | 2
|  | 5 | Cadastrar eventos | Como usuário quero criar um evento para ir com o meu grupo de amigos. | Alta | 34 | Tela - Criação do evento com detalhes, local e horário. |  | 2 | 2
|  | 6 | Gerenciar grupos e eventos | Como usuário, quero obter grupos e eventos que cadastrei e atualiza-los ou exclui-los. | Média | 13 | Tela de manutenção de grupo. | 4 - Cadastrar grupos e 5- cadastrar eventos | 2 | 2
T2 - API JAVA (Backend) | E1 - Cruzar as agendas dos usuários e retornar o dia livre | 7 | Lógica (algoritmo) para cruzar as agendas dos usuários e retornar o melhor dia livre para o evento. | Como product owner quero que o aplicativo relacione as agendas dos amigos do grupo e retorne o melhor dia (livre para todos) para o evento criado no grupo. | Alta | 144 | API JAVA calculando o melhor dia para o evento do grupo. | 4- Cadastrar grupos e 5-cadastrar eventos | 3 | 2
| E2 - Salvar dados do aplicativo no banco oracle | 8 | Modelar os dados para serem inseridos no Banco de dados. | Como administrador quero que os dados venham bem modelados e sejam inseridos corretamente no banco de dados. | Alta | 89 | API JAVA Com dados modelados e cadastrando no banco de dados. | 9 - Tabelas no banco de dados | 4 | 2
|  | 9 | Tabelas no banco de dados | Como administrador quero as tabelas criadas no banco de dados. | Alta | 55 | Tabelas criadas no banco. |  | 4 | 1
|  | 10 | Buscar os dados inseridos no banco para retornar a aplicação Android. | Como product owner quero que os dados inseridos no banco sejam corretamente mostrados no aplicativo Android que os usuários utilizarão. | Alta | 55 | API JAVA retornando os dados cadastrados no banco de dados. | 9 - Tabelas criadas no banco | 5 | 1
T1 - Integração com agendas externa | E3 - Integrar com agenda Google | 11 | Integração para importar dados da Agenda do Google. | Como usuário, quero que os eventos da minha agenda Google também apareçam na agenda do aplicativo. | Média | 89 | Tela de agenda integrada com os eventos da agenda google. |  | 6 | 3
SPRINT 1 : 63 Pontos
Cadastrar usuário | TASKS
Gerenciar conta de usuário | Criar classes de usuário (Android) com os atributos nome, email, senha, data de nascimento, endereço e foto.
Adicionar e gerenciar os amigos | Criar tela/layout de cadastro/edição.
Criar tela para adicionar os amigos.
Criar tela para gerenciar os amigos.
Criar o atributo lista de amigos e relacionar com a classe usuário.